Приложение

к приказу Отдела образования

администрации Болховского  района

от 26.10.2017    №    176а

| Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Болховском районе Орловской области в 2018 году № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполните™ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации но образовательным программам среднего общего образования в 20X7 году |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение результатов ГИА-11 на августовской конференции, заседаниях районных учебно-методических объединений учителей | Август 2017 года | Отдел образования, администрация образовательных учреждений, председатели РУМО |

|  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА -11 с анализом проблем и постановкой задач совещаниях при начальнике Отдела | Октябрь 2017г. | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
|  | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА -11 в 2017 году | август – октябрь 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, администрация ОУ |
| 2. | Анализ результатов ГИА выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» | Сентябрь 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, администрация ОУ |
| I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |

| 3. | Курсы повышения квалификации для учителей образовательных организаций, выпускники которых не преодолели минимального порога по образовательным предметам | весь период | Администрация образовательных учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017 - 2018 учебный год- по литературе -10 класс | ноябрь, декабрь | Администрация образовательных учреждений |

|  |  | 2017 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | ноябрь 2017 года, март - апрель 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, администрация ОУ |
| 6. | Проведение районных учебно-методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК | в течение года | Председатели РУМО, специалисты Отдела образования |
| 7. | Проведение мониторинга обученности выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении» | в течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, администрация ОУ |
| II. Нормативное правовое обесценение Г |  | ИА-11 ^ |  |

| 8. | Изучение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ и проведение инструктажей | февраль - март 2018 года | Администрация ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Раздача памяток о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году для выпускников, о порядке проведения ГИА - 11 для родителей и законных представителей участников ЕГЭ и ГВЭ | Апрель-май 2018 года | Администрация ОУ |
| 10. | Отработка с участниками экзаменов правил для участников ГИА - 11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА - 11 для участников/родителей (законных представителей)), в том числе для участников итогового сочинения (изложения) | В течение года | Администрация ОУ, учителя -предметники |
| 11. | Представление на утверждение в ОРЦОКО кандидатур: |  |  |
|  | Представителей ГЭК | октябрь 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |

|  | персонального состава: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | инженеров-программистов | октябрь 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
|  | муниципальных координаторов | октябрь 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
|  | руководителей ППЭ | март 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
|  | организаторов ППЭ | апрель 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |

| III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА -11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Участие привлекаемых специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2018 году | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, администрация образовательных учреждений |
| 13. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе с технологиями «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ») | Апрель 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ |

| 14 | Организация обучения и инструктажа лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории | В течение года | Администрация ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Проведение региональных репетиционных экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | ноябрь 2017 года, март, апрель 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ |
| IV. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 16. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | январь - май 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ |

| 17. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |  | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | сбор информации от МОУО об обучающихся 00, относящихся к категории лиц с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов | до 1 декабря 2017 года, по мере необходимости | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководители ОУ |
| 19. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководители ОУ |
| 20. | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | в течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководители ОУ |
| 21. | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; выделение специализированных аудиторий, оборудованных средствами видеонаблюдения без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» (в режиме офлайн); оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; организация специального освещения (наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления | до 10 марта 2018 года, до 14 мая 2018 года ( в соответствии с необходимостью) | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, Администрация МБОУ «Гимназия г. Болхова» |

|  | ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; привлечение ассистентов; организация ППЭ на дому |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-11 и обеспечению взаимодействия с Региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА -11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее-РИС) | ноябрь 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
| 23.. | Внесение данных в РИС и передача сведений | по отдельному графику | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |

| 24.. | Передача сведений в ГЭК, внесение в РИС, ФИС сведений о поданных участниками ГИА-11 апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-И | в течение суток со дня подачи апелляции | Руководитель ППЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.. | Прием апелляций от участников ГИА -11 о несогласии с выставленными баллами | согласно графику сроков подачи | Администрация ОУ, Гуляева Е.А. |

|  |  | апелляций |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Информирование граждан об аккредитации общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
| 27.. | Организация и подготовка к проведению ГИА - 11 по обязательным учебным предметам в дополнительные (сентябрьские) сроки 2017 года: |  |  |
| 28. | сбор заявлений на участие в ГИА - 11 дополнительного (сентябрьского) периода 2017 года, в том числе лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | с 7 по 21 августа 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |

| 29. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. | Доведение до сведений участников ГИА о размещении информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ |  | Администрация ОУ |
| 31.. | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей (законных представителей), учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием | весь период | Центр ППМСП, образовательные учреждения |

| V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИЛ-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  |  |
| 33. | Участие в совещаниях по тематике ЕГЭ | весь период | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ, технический специалист |

| 24. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА -11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА - 11 | январь - апрель 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ |
| 36. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | октябрь, ноябрь 2017 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, Руководитель ППЭ |
| 37. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА-11 в форме ЕГЭ | в течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ, администрация ОУ |
| 38. | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА -11 | весь период | Администрация ОУ |
| 39. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА -11 | август 2017 года- июль 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ, администрация ОУ |
| 40. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА -11 | Декабрь 2017 года - май 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА, руководитель ППЭ, администрация ОУ |
| 41. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА -11, их родителям (законным представителям) | весь период | Центр ППМСП |
| VI. Контроль за организацией и проведением ГИА -11 |  |  |  |
| 42. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 11 с их участниками и лицами, |  |  |

|  | привлекаемыми к ЕГЭ: мониторинг работы сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА - 11 с участниками ГИА -11; мониторинг наличия информационных стендов в образовательных организациях; мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний | в течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА -11: мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; посещение администрацией ОО уроков учителей-предметииков, оказание методической помощи; мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся; привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА -11 в МОУО, в ОО | в течение 2017 - 2018 учебного года | Гуляева Е.А., администрация образовательных учреждений |
| 44. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА -11: - наличие необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов) | февраль - март 2018 года апрель - май 2018 года август 2018 года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |

|  | проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Контроль Порядка проведения ГИА-11: досрочного периода: ППЭ - ЕГЭ: 10 дней-экзаменов; ОРЦОКО; предметные комиссии - 9 ПК; конфликтные комиссии -1 КК основного периода: ППЭ - ЕГЭ: 16 дней-экзаменов; ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена; ОРЦОКО; предметные комиссии -14 ПК; конфликтные комиссии -1 КК дополнительного (сентябрьского) периода ППЭ - ЕГЭ: 2 дня-экзамена; ОРЦОКО; предметные комиссии -1 ПК; конфликтные комиссии -1 КК | март - апрель 2018 года май - июнь 2018 года сентябрь 2017 года, сентябрь 2018 года | Департамент, ГЭК |
| 7. | Контроль миграции выпускников ll-х классов 00, прибывающих в Орловскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь 2017 года - май 2018 года | Департамент, МОУО, ОО |