Приложение

к приказу Отделу образования

администрации Болховского района

Орловской области                                     от 26.10.2017    №    176а

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образованным программам среднего  общего образования

в  Болховском районе  Орловской области в 2018г.

|  | Мероприятия | сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2017г. |  |  |  |
|  | Рассмотрение результатов ГИА ЕГЭ 2017 на августовской конференции | Август 2017 | Начальник Отдела |
|  | Обсуждение итогов ГИА ЕГЭ в педагогических коллективах | Август-сентябрь 2017 | Директора школ |
|  | Подведение итогов проведения ГИА ЕГЭ на совещании с директорами муниципальных образовательных учреждений Болховского района | 20 октября 2017г. | Гуляева Е.А., муниципальный координатор ГИА |
|  | Обсуждение итогов ГИА ЕГЭ на заседаниях районных учебно-методических объединений | Ноябрь 2017 | Руководители РУМО |
| 11. Меры по повышению качества преподавания отдельных предметов |  |  |  |
|  | Обучение учителей на курсах повышения квалификации | По графику проведения курсов | Директора школ |
|  | Обсуждение вопросов подготовки к ГИА на РУМО | По графику проведения РУМО | Руководители РУМО |
|  | Участие в мероприятиях по независимой оценке качества (региональные мониторинги) обучения по Литературе 8кл., Литература 10 кл., Истории 8 кл. Математике 6кл. | Ноябрь, декабрь Январь, март | Директора школ |
|  | Проведение региональных репетиционных экзаменов с последующей оценкой степени готовности выпускников | Ноябрь, | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Участие в вебинарах по вопросам подготовки к ГИА | В течение года | Администрация школ |
| 111. Информационное сопровождение подготовки и сдачи ГИА ЕГЭ 2018 |  |  |  |
|  | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке, сроках проведения ГИА 2018г. и сроках выбора предметов для сдачи | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Изучение нормативных и правовых аспектов сдачи ГИА в образовательных учреждениях | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Информирование граждан о возможности аккредитации в качестве общественного наблюдателя ГИА 2018 | Апрель 2018 | Гуляева Е.А., муниципальный координатор |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам участия в ГИА; Районное собрание родителей выпускных классов (май) | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Участие в областных совещаниях по вопросам ГИА, проведение совещаний для руководителей ОУ в районе | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор |
|  | Размещение информации по вопросам ГИА на сайтах образовательных учреждений, Отдела образования | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о возможностях, предоставляемых сайтом ОРЦОКО.ру | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
| 1\/. Организационная работа |  |  |  |
|  | Отбор и подготовка организаторов ГИА 2018 | В течение года | администрация школ |
|  | Оказание психологической поддержки участникам ГИА и их родителям. | В течение года | Макаричева Е.Н., директор ЦППМСП |
|  | Подготовка данных для внесения в РИС ГИА 2018 | Ноябрь, январь, февраль По графику внесения данных в РИС | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, Герасимов А.С., инженер-программист |
|  | Участие специалистов (муниципальный координатор, руководители ППЭ, инженер- программист и оператор, уполномоченный представитель ГЭК) в обучающих семинарах | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Подготовка пунктов проведения экзаменов | Май, сентябрь | Гостеева Т.В., директор МБОУ СОШ № 3, Баева О.В., директор МБОУ «Гимназия г. Болхова», руководители ППЭ |
|  | Организация взаимодействия с органами МВД, Болховской районной больницей, Ростелеком по вопросам подготовки и проведения ГИА | Ноябрь, март, май, сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор |
|  | Организация работы телефонной «горячей линии» по вопросам ГИА муниципального и школьного уровней | В течение года | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Организация видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ | Май, сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, Герасимов А.С., инженер-программист |
|  | Работа с выпускниками, не сдавшими ГИА в основные сроки | Июль-сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
| \/1. Проведение ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка ППЭ, в том числе ППЭ ГВЭ и ППЭ на дому к проведению экзаменов, обеспечение предусмотренными дополнительными материалами | Ноябрь, март Май, сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, Гостеева Т.В., директор МБОУ СОШ № 3, Баева О.В., директор МБОУ «Гимназия г. Болхова», руководители ППЭ |
|  | Организация доставки выпускников в ППЭ | Ноябрь, март Май, сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор, администрация школ |
|  | Обеспечение доставки экзаменационных материалов | Май, июнь, сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор |
|  | Доведение протоколов сдачи ГИА до руководителей общеобразовательных учреждений | Май, июнь, сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор |
|  | Работа по доставке апелляций в ОРЦОКО | Май, сентябрь | Гуляева Е.А., муниципальный координатор |