Приложение

 к постановлению администрации

 Болховского района

 от «25 » сентября 2015 г. № 414

**Муниципальная программа**

**(«дорожная карта») по ликвидации очередности**

 **и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Болховского района, на 2016 - 2020 годы**

г. Болхов

2015г.

**Паспорт муниципальной программы**

**(«дорожная карта») по ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Болховского района, на 2016- 2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа («дорожная карта») по ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Болховского района, на 2016- 2020 годы (далее также – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел образования администрации Болховского района |
| Соисполнители Программы | МБДОУ детский сад «Лучик»МБДОУ «Детский сад №2» |
| Цели Программы  | Обеспечение доступности дошкольного образования в Болховском районе.  |
| Задачи Программы | 1. Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ детский сад «Лучик»;2. Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ «Детский сад №4». 3. Создание групп кратковременно­го пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений (ДОУ, общеобразова­тельных школ, учреждений дополнительного образования детей) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  | Создание мест в образовательных учреждениях района для детей дошкольного возраста (от 1,5 лет до 3 лет), всего - 30 мест, в том числе:2016 год – 15 мест;2017 год – 15 мест |
| Сроки и этапыреализацииПрограммы | 2016 – 2020 годыРеализация Программы предусматривается в два этапа:1 этап: 2016-2017 г. - открытие первых младших групп;2 этап: 2018-2020 г. - создание групп кратковременно­го пребывания |
| Объемы и источникифинансированияПрограммы  | Всего - 300 000 рублей, в том числе по годам:2016 - 150 000 рублей;2017 - 150 000 рублей. Из общего объема:муниципальный бюджет – 300 000 рублей  |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы**

В целях реализации задачи обеспечения доступности дошкольного образования и воспитания, предусмотренную Указом Президента РФ В.В. Путиным от 7 мая 2012 года № 597, в Болховском районе разработана программа («дорожная карта») по ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Болховского района, на 2016- 2020 годы

Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания. Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, основ экологически целесообразного поведения, здорового образа жизни.

В Болховском районе дошкольное образование направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. При этом акцент делается на создание равных стартовых возможностей обучения в начальной школе для как можно большего числа детей дошкольного возраста. Это означает, что система дошкольного образования призвана обеспечить любому ребенку дошкольного возраста, в каком бы населенном пункте он не проживал, к какой бы социальной группе он не принадлежал, тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последующих ступенях обучения. Исходя из перечисленных задач, система дошкольного образования должна быть достаточно гибкой, вариативной, отвечающей социальным запросам родителей.

На 01.09.2015 год в Болховском районе детей в возрасте:

-от 1,5 лет до 7 лет - 946человек, в том числе:

-от 1,5 лет до 3лет – 172чел.;

-от 3 лет до 5 лет – 377 чел.;

-от 5 лет до 7 лет – 397чел.;

 В районе 547 детей, которые получают услуги дошкольного образования, из них:

- 435 детей – в детских садах;

- 99 детей – в дошкольных группах общеобразовательных учреждений;

- 20 детей – в группах предшкольной подготовки на базе МБОУ «Гимназия г. Болхова»

 Очередность детей в дошкольные образовательные учреждения составляет

- от 1,5 лет до 3 лет - 137 чел. (54% от общего числа очередников);

- от 3 лет до 7 лет – проблема очередности снята.

 В связи с тем, что г. Болхов имеет статус зоны с отселением вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, филиалом по Болховскому району КУ ОО «ОЦСЗН» ведутся компенсационные выплаты за проживание в данной местности. В основном родители в полном объёме используют отпуск по уходу за ребёнком. Следовательно, в районе нет необходимости полностью ликвидировать очередь детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет. По данным мониторинга доступности услуг дошкольного образования для детей данного возраста требуется 30 дополнительных мест в действующих детских садах, что составляет 22%.

Решение поставленных задач необходимо осуществлять на основе программно-целевого метода с учетом местных особенностей развития системы дошкольного образования и потребностей социума.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на программных мероприятиях, ориентированных на решение задач развития сети дошкольных образовательных учреждений района.

**II. Цель и задачи Программы сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Целью Программы является обеспечение доступности дошкольного образования в Болховском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ детский сад «Лучик»;

2. Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ «Детский сад №4».

3. Создание групп кратковременно­го пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений (ДОУ, общеобразова­тельных школ, учреждений дополнительного образования детей)

Сроки реализации Программы 2016 - 2020 годы. В связи с масштабностью мероприятий реализация Программы предусматривается в два этапа с ежегодным анализом показателей эффективности, характеризующих изменение проблемной ситуации и степень достижения цели.

**III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы**

В основу механизма формирования и реализации мероприятий Программы заложены следующие принципы:

обеспечения эффективного использования средств муниципального бюджета в соответствии с установленной целью Программы.

В соответствии с обозначенными задачами, решение которых необходимо для обеспечения доступности дошкольного образования в Болховском районе, предполагается в 2016 - 2020 годах вести работу по следующим направлениям

1. Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ детский сад «Лучик». Необходимо 150 000 рублей.

2. Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ «Детский сад №4». Необходимо 150 000 рублей. Затраты на открытие групп минимальные, т.к. необходимое помещения, оборудование и мебель в основном в детских садах уже имеется.

 3. Создание групп кратковременно­го пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений (ДОУ, общеобразова­тельных школ, учреждений дополнительного образования детей)

До 2020 года запланировано за счет групп кратковременного пребывания создать:

- в 2018 году - 15 мест;

- в 2019 году – 15 мест;

- в 2020 году – 15 мест.

Мероприятие не влияет на ликвидацию очередности детей.

**IV. Обоснование объёма финансовых ресурсов Программы**

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались существующая ситуация в бюджетной сфере на муниципальном уровне, достаточно высокая экономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Программы, который составит всего – 300 000 рублей, в том числе по годам:

2016 - 150 000 рублей;

2017 - 150 000 рублей.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляют финансовый отдел администрации Болховского района, Контрольно-счетная палата муниципального образования Болховского района.

При реализации Программы существует риск, связанный с неполным или несвоевременным финансированием, что повлечет невыполнение мероприятий в запланированные сроки.

**V. Механизмы реализации муниципальной Программы**

Успех реализации Программы зависит от четкого и слаженного взаимодействия государственного заказчика, руководителя и ответственных исполнителей Программы, совместная работа которых заложена в основу механизма реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы в своих действиях по обеспечению ее реализации подотчетен отделу по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации района. Для обеспечения мониторинга муниципальной программы администрация Болховского района:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

3) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей;

4) обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сроками, представление в отдел экономики администрации Болховского района полной и достоверной информации о ходе реализации Программы;

5) несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации об эффективности реализации Программы;

6) в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов муниципальной власти размещает информацию о ходе реализации Программы, результатах мониторинга Программы в средствах массовой информации и сети Интернет.

Кроме того, ответственный исполнитель Программы:

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления и другими участниками Программы по вопросам реализации Программы;

ежегодно отчитывается перед заказчиком Программы о ходе ее исполнения, соблюдении сроков и качестве выполнения мероприятий.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы. Ответственный исполнитель Программы, при необходимости, вносит в администрацию Болховского района предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Программы осуществляется постановлением Главы администрации Болховского района. Изменения в объемы финансирования Программы осуществляются постановлением Главы администрации Болховского района с одновременным внесением изменений в муниципальный бюджет на соответствующий финансовый год.

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться путем проведения ежегодного мониторинга.

**VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Социальной эффективностью программы считаются:

1. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной системы дошкольного образования.

В целях сокращения очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет открытие в 2016 году первой младшей группы на базе МБДОУ детский сад «Лучик» на 15 мест, в 2017 году открытие первой младшей группы на базе МБДОУ «Детский сад №4» на 15 мест, вследствие чего очередность сократится в соответствии с данными мониторинга и желанием родителей.

Доля мероприятия в ликвидации очередности детей от 1,5 лет до 3 лет на устройство в дошкольные образовательные учреждения к 2017 году составит
22 %.

До 2020 года запланировано за счет групп кратковременного пребывания создать:

- в 2018 году - 15 мест;

- в 2019 году – 15 мест;

- в 2020 году – 15 мест.

Мероприятие не влияет на ликвидацию очередности детей.

2. 100% охват детей, нуждающихся в устройстве в детский сад.

Часть детей, не охваченных дошкольным образованием, относятся к следующим категориям:

дети, чьи родители не работают или не желают отдавать ребенка в детский сад;

дети, находящиеся на домашнем воспитании по медицинским показаниям или из-за диспропорций в территориальной доступности дошкольных учреждений (в сельской местности);

дети, посещающие учреждения дополнительного образования.

3. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования.

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни муниципального образования и общества на протяжении длительного времени.

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

(«дорожная карта») по ликвидации очередности

 и максимальному охвату детей местами

в дошкольных образовательных учреждениях,

расположенных на территории Болховского района,

 на 2016- 2020 годы

Система мероприятий по реализации Программы.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители  | Срок реализации | Ожидаемый результат |
|  | 1.Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ детский сад «Лучик»; | Приказ ОО | ОО, заведующие ДОУ | 2016 | Сокращение очерёдности на 15 человек |
|  | 2. Открытие первой младшей группы на базе МБДОУ «Детский сад №4».  | Приказ ОО | ОО, заведующие ДОУ | 2017 | Сокращение очерёдности на 15 человек |
|  | 3. Создание групп кратковременно­го пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений (ДОУ, общеобразова­тельных школ, учреждений дополнительного образования детей) | Приказ ОО | ОО, заведующие ДОУ | 2018-2020 | Временная альтернатива предоставлению ребенку места в группах полного дня. Это позволит обеспечить доступным дошкольное образование детям, которые получают домашнее воспитание |