- Приложение

к постановлению администрации

Болховского района

От 21 октября 2020 года № 446

Муниципальная  программа

«Развитие системы образования

в Болховском  районе  Орловской области

на 2021-2023 годы»

г. Болхов  2020 г.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Болховском районе Орловской области на 2021 - 2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Орловской области»; Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; Постановление администрации Болховского района от 03 августа 2017 года № 338 « Об утверждении Стратегии социально – экономического развития Болховского муниципального района на 2017 – 2025 гг. |
| Заказчик программы | Администрация Болховского района |
| Разработчик программы | Отдел образования администрации Болховского района Орловской области |
| Руководитель программы | Начальник Отдела образования администрации Болховского района Орловской области |
| Ответственные исполнители программы | Отдел образования администрации Болховского района Орловской области, руководители муниципальных образовательных организаций. |
| Цели и задачи программы | Целью программы является создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям развития экономики и потребностям граждан, вне зависимости от места жительства обучающихся и воспитанников. Задачами Программы являются: 1. Реализация на территории Болховского района национального проекта «Образование» 2. Повышение мотивации обучающихся к обучению и вовлечённости в образовательный процесс; 3. Сокращение количества обучающихся, не сумевших набрать минимальное количество баллов на едином государственном экзамене 4.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников 5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у воспитанников и обучающихся, профессиональная ориентация детей; 6. Создание условий для раннего развития детей, развитие системы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям; 7. Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений; 8. Использование в учреждениях возможностей современной цифровой образовательной среды, сетевого взаимодействия и ведение школьной документации на портале «Виртуальная школа»; 9. Привлечение для работы в образовательных учреждениях молодых педагогов, участников программы «Земский учитель», переподготовка педагогических работников для преподавания предметов, не входящих в их базовую профессиональную подготовку; 10. Вовлечение педагогов Болховского района в национальную систему профессионального роста; 11. Увеличение числа педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах; |

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - Охват образованием жителей Болховского района от 1,5 до 18 лет; - Доля обучающихся, получающих образование с применением сетевых технологий; - Доля учащихся, получающих образование с использованием центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»; - Доля родителей, получающих психолого-педагогическую и методическую помощь и консультации; - Доля учреждений, подключенных к высокоскоростному широкополосному доступу в Интернет; - Доля родителей (законных представителей), пользующихся услугами портала «Виртуальная школа» - Доля общеобразовательных учреждений, полностью перешедших на электронные журналы и дневники; - Доля школ с низкими результатами обучения; - Обеспеченность обучающихся учебниками; - Обеспеченность образовательных учреждений современным оборудованием; - Выполнение образовательными организациями требований безопасности к организации образовательного процесса; - Доля образовательных организаций, реализующих программы и технологии здоровьесбережения; - Доля выпускников, получивших документ об уровне образования; - Доля школ с признаками необъективной оценки учебных достижений обучающихся, в том числе награжденных медалью «За особые успехи в учении»; - Доля мероприятий независимой оценки качества образования, проведенных с участием независимых (общественных) наблюдателей; - Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня; - Соответствие средней заработной платы педагогических и административных работников образовательных учреждений областным показателям; - Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней; - Объем финансирования муниципальной системы образования; 20)Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием 21) Доля обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом; 22) Количество образовательных организаций расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объём финансирования системы образования из районного бюджета составит 339445,6 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 116027,03тыс.руб.; 38485,9 тыс. рублей. 2022 год – 113049,28 тыс.руб. 2023 год – 110369,29 тыс.руб.; 38375,9 тыс. рублей. На организацию летней оздоровительной кампании: 2021 год – 1 000,0 тыс.руб. 2022 год – 1 000,0 тыс.руб. 2023 год – 1 000,0 тыс.руб. На организацию питания 36329,8 тыс.руб., из них: На организацию питания обучающихся 1-4 классов 2021год – 6132,03 тыс.руб. 2022 год – 6056,34 тыс.руб. 2023 год – 5655,19 тыс.руб. На организацию питания обучающихся 5-11 классы. 2021 год – 6477,0 тыс.руб. 2022 год – 6011,0 тыс.руб. 2023 год – 5958,2 тыс.руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - обеспечение доступности и качественного образования, доля лиц, сдавших ГИА в год окончания общеобразовательного учреждения -100%; - Формирование кадрового педагогического потенциала района, создание условий для привлечения молодых специалистов. - увеличение доли детей до 1,5 лет, получающих образование в дошкольных образовательных учреждениях; - обеспечение доступного образования для обучающихся и воспитанников с ОВЗ, в том числе с использованием адаптированных образовательных программ; - увеличение количества обучающихся, имеющих доступ к современным технологиям и условиям образовательной деятельности; - обеспечение доступности педагогической и психологической помощи и консультаций семьям, воспитывающим детей; - выявление и поддержка талантливых обучающихся и обучающихся с признаками одаренности, увеличение количества детей, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах разной направленности; - Расширение возможности получения образования детьми с применением технологий сетевого взаимодействия; - создание условий для привлечения в сферу образования дополнительных бюджетных и внебюджетных средств; - увеличение количества педагогов, владеющих современными средствами обучения, рост профессионального мастерства и методической подготовки; - обеспечение во всех образовательных организациях комфортных и безопасных условий для осуществления образовательного процесса; - создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников и воспитанников, развитие возможности для организованных форм летнего отдыха; - Обеспечение объективности оценки учебных достижений и награждения выпускников медалями «За особые успехи в учении»; - сокращение количества школ, показывающих низкие образовательные результаты; - сокращение неэффективных расходов в сфере образования Болховского района. |

  - Содержание  проблемы и обоснование

- необходимости  ее решения программными методами.

Муниципальная   программа «Развитие системы образования в Болховском  районе  на 2021-2023 годы» (далее – Программа) носит комплексный характер и призвана обеспечить реализация национального проекта «Образование» на  территории Болховского района.

Основанием для разработки Программы является результаты мониторинга  состояния муниципальной системы образования Болховского, потребности граждан, проживающих на территории Болховского района,  задачи по дальнейшему совершенствованию системы образования, обеспечению его  доступности, безопасности  и высокого  качества   на всех уровнях  общего образования.

На 1 сентября 2020 года на территории Болховского района Орловской области функционируют 4 детских сада,  5 средних и  9 основных общеобразовательных учреждений. В 8 общеобразовательных учреждениях работают дошкольные группы.  В  общеобразовательных организациях  обучаются 1564 учащихся и 90 воспитанников дошкольных групп. Муниципальные дошкольные образовательные организации посещают  435 детей. Воспитанниками (обучающимися) системы дополнительного образования являются 917  детей.

Все  образовательные организации  имеют бессрочные   лицензии  на право ведения образовательной деятельности, а школы -    свидетельства об аккредитации.

В течение 2019-2020  годов обеспечивалось бесперебойное функционирование всех образовательных учреждений, в них поддерживались необходимые условия для проведения образовательного процесса. Планово осуществлялись текущие ремонты, приобреталось необходимое оборудование и учебные  пособия.  В МБОУ «Кривчевская ООШ» и МБОУ «Краснознаменская ООШ» оборудованы санитарные помещения внутри учреждений.

Достижением 2019 и 2020 годов явилось включение муниципальных образовательных учреждений в реализацию мероприятий проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».  С целью реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»       в МБДОУ «Дом детского творчества»   создано 25 дополнительных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Все учреждения образования оснащены автоматической пожарной сигнализацией, имеют «тревожные кнопки», наружное освещение. В МБОУ «Гимназия г. Болхова», МБОУ «Однолуцкая ООШ» и МБОУ СОШ № 3 в 2020г.  установлено  периметральное ограждение.

Вместе с тем в учреждениях образования по-прежнему отмечается значительный износ основных фондов и средств, в том числе зданий, сооружений, учебной и вспомогательной мебели, оборудования, современных наглядных средств обучения. Необходимо оснащение библиотек современными (в том числе электронными) учебными методическими пособиями, современным компьютерным оборудованием, спортивным инвентарем.

Все 100% учащихся, посещающие общеобразовательные  учреждения,    получают двухразовое горячее питание,  при этом для обучающихся 1-4 классов финансирование осуществляется из средств регионального и федерального бюджетов.

Организация перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов на занятия осуществлялась общественным транспортом и 9 школьными автобусами за счет средств муниципального бюджета.  В 2020 году автопарк школьных автобусов обновлен.

Средний возраст педагогических работников Болховского  района – приблизился к 47 годам.  Каждый девятый педагог старше 60 лет, общей для всех является нехватка квалифицированных учителей иностранного языка.

Педагоги принимают участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства, дистанционных методических конкурсах, публикуют свои материалы на сайтах и периодических изданиях.

В районе имеется система поддержки детей и подростков, достигших хороших  показателей в образовательной, творческой, спортивной и общественной деятельности, выраженная в ежемесячных и единовременных стипендиях и премиях за счет муниципального бюджета.

По итогам комплексного анализа результатов  оценочных мероприятий Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в Болховском районе определены  6 ОУ имеющих низкие образовательные результаты, принята программа по переводу данных учреждений в эффективный режим функционирования. Отдел образования видит своей первостепенной задачей  организацию работы по переводу  этих школ в эффективный режим функционирования.  Разработана программа «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения»  на 2020-2021 гг.», определены целевые показатели,  утверждена дорожная карта по переводу ОУ в эффективный режим функционирования.  В данную работу включатся школы, показывающие стабильные результаты обучения,  базовые учреждения МБОУ «Гимназия г. Болхова»  и МБОУ СОШ № 3.

Решение выявленных в результате анализа муниципальной системы образования существующих проблем необходимо осуществлять на основе комплексного программно-целевого метода с учетом особенностей развития Болховского  района.

Таким образом,  образовательные организации Болховского района получили новый импульс в развитии системы образования, отвечающей ключевым целям национальной политики – обеспечение глобальной конкурентоспособности Российского образования, воспитание гармонично развитой социально-ответственной личности.

  - Основные цели и задачи   Программы,

сроки    ее реализации.

«Общей целью Программы развития образования является создание  оптимальных условий для  обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям развития экономики и потребностям граждан,  вне зависимости от места жительства обучающихся и воспитанников.

Данная цель может быть достигнута путем решения следующих задач:

1. Реализация на территории Болховского района национального проекта «Образование».

2. Повышение   мотивации обучающихся  к обучению и вовлечённости в образовательный процесс;

3.   Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  и воспитанников

4. Создание  эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у воспитанников и обучающихся, профессиональная ориентация детей;

5. Создание условий для раннего развития детей,  развитие системы  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям;

6. Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений;

7.  Использование в учреждениях возможностей современной   цифровой образовательной среды,  сетевого взаимодействия и  ведение   школьной документации на портале «Виртуальная школа»;

8. Привлечение для работы в образовательных учреждениях молодых педагогов, участников программы «Земский учитель», переподготовка педагогических работников для  преподавания предметов, не входящих в их базовую профессиональную подготовку;

9. Вовлечение педагогов Болховского района в  национальную  систему профессионального роста;

10.  Увеличение числа  педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах;

При реализации Программы учитываются действующие  муниципальные программы:

- «Связь поколений на 2019- 2021 годы»;

# «Развитие физической культуры и спорта в Болховском районе на 2019-2021 годы»;

# «Детство в добрые руки!» на 2019 - 2021 годы»;

- Районная программа по профилактике экстремизма в среде учащихся образовательных учреждений Болховского района «Крайний взгляд» на 2018-2022 годы;

- Районная программа по профилактике суицидального поведения  среди учащихся образовательных учреждений Болховского района «Поверь в себя» на 2018-2022 годы;

- Районная программа по профилактике жестокого обращения с детьми среди учащихся образовательных учреждений Болховского района

- «Детство под защитой»

- на 2018-2022 годы.

Программа рассчитана на   2021 по 2023 годы.

  - Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий.

«Современная школа»:

- осуществление ежегодных текущих ремонтов общеобразовательных учреждений;

- приобретение   компьютеров для школ;

- подготовка к отопительному сезону;

- обновление оборудования пищеблоков;

- создание Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

- оплата командировочных расходов на обучение (повышение квалификации) учителей, педагогов , занятых в центрах «Точка роста»;

- приобретение расходных материалов для центров «Точка роста».

«Успех каждого ребёнка»:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

- осуществление текущего ремонта учреждений дополнительного образования;

- подготовка ОУ к отопительному сезону;

- оплата командировочных расходов и расходов по доставке обучающихся для участия в мероприятиях регионального уровня (конкурсы, олимпиады, соревнования и т.д.);

- обновление оборудование ОУ;

- оплата командировочных расходов педагогов дополнительного образования.

«Учитель будущего»;

- оплата командировочных расходов на участие в региональных и федеральных профессиональных конкурсах;

- выплата призового фонда победителям и призерам профессиональных конкурсов;

- оплата обучения на курсах переподготовки для учителей по «дефицитным» специальностям.

Поддержка семей, имеющих детей»;

- софинансирование питания обучающихся 1-4  классов;

- софинансирвоание питания обучающихся  5-11 классов;

- организация летнего отдыха обучающихся.

«Цифровая образовательная среда»:

    - проведение локальных сетей по  общеобразовательным учреждениям;

    - приобретение  дополнительного оборудования для  электронных учительских, демонстрации видеоизображения, сканирования и печати.

«Молодые профессионалы»:

- участие в конкурсах профессиональных  компетенций обучающихся;

- работа по профессиональной ориентации обучающихся

«Новые возможности для каждого»;

- создание условий для обучения детей с ОВЗ, приобретение специализированного оборудования и учебной литературы.

«Социальная активность»;

- развитие волонтерского движения;

- участие обучающихся в социальных проектах.

  - Обоснование ресурсного обеспечения  Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средства муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета носят прогнозный характер и  могут уточняться в соответствии с бюджетными показателями Болховского района Орловской области на соответствующий финансовый год.

  - Перечень  мероприятий программы "Развитие  системы образования в Болховском  районе на 2021-2023 годы" по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений общего образования | 2021-2023 годы | 299735,1 | 102291,1 | 99815,0 | 97629,0 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 1.1. | Обеспечение деятельности по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего образования по общеобразовательным программам. | 2021-2023 годы | 258598,9 | 86202,7 | 87291,1 | 85105,1 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 1.2 | Содержание муниципальных ОО, организация безопасности МБОУ, ремонт зданий и помещений, благоустройство территорий МБОУ. В том числе: | 2021-2023 годы | 7609,2 | 3779,4 | 1914,9 | 1914,9 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 1.2.1 | Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2021-2023 годы | 1789,5 | 1789,5 | Х | Х | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 1.2.2 | Реализация мероприятий по обновлению материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы 1 "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи" | 2021-2023 годы | 210,00 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 1.3 | Повышение квалификации педагогических работников, соц. поддержка работников, в том числе | 2021-2023 годы | 31827 | 10609 | 10609 | 10609 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 1.3.1 | Выплата за осуществление классного руководства | 2021-2023 годы | 31779,0 | 10593,0 | 10593,0 | 10593,0 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 2. | Софинансирование расходов бюджета муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся. | 2021-2023 годы | 28228,5 | 9246,3 | 9491,1 | 9491,1 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 2.1 | Организация питания школьников, в том числе | 2021-2023 годы | 9450,94 | 3299,82 | 3115,46 | 3035,65 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  | Софинансирование питания обучающихся 1-4 классов (1 %) | 2021-2023 годы | 177,84 | 61,32 | 59,96 | 56,55 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  | Софинансирование питания обучающихся 5-11 классов (50%) | 2021-2023 годы | 9273,1 | 3238,5 | 3055,5 | 2979,1 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 3. | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | 2021-2023 годы | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 3.1 | Организация лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных организациях | 2021-2023 годы | 2619,3 | 873,1 | 873,1 | 873,1 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 3.2 | Софинансирование расходов бюджета на обеспечение учащихся образовательных организаций путевками в загородные лагеря | 2021-2023 годы | 380,7 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |

  - Механизм реализации  Программы

и координация программных мероприятий. Организация управления  и контроль за ходом ее реализации

Руководитель Программы – начальник Отдела   образования администрации  Болховского  района Орловской области, который:

- обеспечивает общее оперативное управление исполнения мероприятий настоящей Программы;

- координирует реализацию мероприятий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Болховского  района;

- обеспечивает достижение утвержденных показателей, целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

Руководитель Программы также осуществляет взаимодействие 
с территориальными органами исполнительной власти по вопросам реализации Программы.

В план мероприятий Программы  вносятся изменения в соответствии с законодательством РФ, Орловской области, нормативно-правовыми актами Болховского района Орловской области в объемы  бюджетных ассигнований  на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение  Программы осуществляется постановлением администрации Болховского  района.

Контроль за  использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет финансовый отдел администрации Болховского  района.

  - Оценка эффективности реализации Программы

Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить эффект  проведенных мероприятий, является достижение целевых показателей  и индикаторов реализации Программы:

Индикаторы оценки результатов реализации Программы

| Наименование индикатора | значение |
| --- | --- |
| - Охват образованием жителей Болховского района от 1,5 до 18 лет; | 100 % |
| - Доля обучающихся, получающих образование с применением сетевых технологий; | 30% |
| - Доля учащихся, получающих образование с использованием центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»; | 20% |
| - Доля родителей, получающих психолого-педагогическую и методическую помощь и консультации; | 100% |
| - Доля учреждений, подключенных к высокоскоростному широкополосному доступу в Интернет; | 100% |
| - Доля родителей (законных представителей), пользующихся услугами портала «Виртуальная школа» | 100% |
| - Доля общеобразовательных учреждений, полностью перешедших на электронные журналы и дневники; | 100% |
| - Доля школ с низкими результатами обучения; | 14% |
| - Обеспеченность обучающихся учебниками; | 100% |
| - Обеспеченность образовательных учреждений современным оборудованием; | 50% |
| - Выполнение образовательными организациями требований безопасности к организации образовательного процесса; | 100% |
| - Доля образовательных организаций, реализующих программы и технологии здоровьесбережения; | 100% |
| - Доля выпускников, получивших документ об уровне образования по результатам сдачи государственной итоговой аттестации; | 100% |
| - Доля школ с признаками необъективной оценки учебных достижений обучающихся, в том числе награжденных медалью «За особые успехи в учении»; | 0% |
| - Доля мероприятий независимой оценки качества образования, проведенных с участием независимых (общественных) наблюдателей; | 100% |
| - Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня; | 30% |
| - Доля педагогических работников, получающих федеральную выплату за классное руководство | 100% |
| - Соответствие средней заработной платы педагогических и административных работников образовательных учреждений областным показателям; | 100% |
| - Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней; | 100% |
| - Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием | 100% |
| - Доля обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом | 60% |
| - Количество образовательных организаций расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом | 30% |

Приложение 1

к  муниципальной программе

"Развитие  системы образования в

Болховском  районе на 2021-2023 годы"

Объемы и источники финансирования  мероприятий программы "Развитие  системы образования в Болховском  районе на 2021-2023 годы" по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений общего образования | 2021-2023 годы |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Областной бюджет | 292077,9 | 98495,7 | 97884,1 | 95698,1 |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 7657,2 | 3795,4 | 1930,9 | 1930,9 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего образования по общеобразовательным программам, в том числе: | 2021-2023 годы | Областной бюджет | 258598,9 | 86202,7 | 87291,1 | 85105,1 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение учебниками, учебной литературой | 2021-2023 годы | Областной бюджет | 5563,8 | 1734,0 | 1939,2 | 1890,6 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
| 1.2 | Содержание муниципальных ОО, организация безопасности МБОУ, ремонт зданий и помещений, благоустройство территорий МБОУ. В том числе: | 2021-2023 годы | Областной бюджет | 1700,0 | 1700,0 |  |  | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет | 7609,2 | 3779,4 | 1914,9 | 1914,9 |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2021-2023 годы | Областной бюджет | 1700,0 | 1700,0 | Х | Х | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет | 89,5 | 89,5 | Х | Х |  |
| 1.2.2 | Реализация мероприятий по обновлению материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках подпрограммы 1 "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи" | 2021-2023 годы | Областной бюджет |  |  |  |  | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет | 210,00 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 1.3 | Повышение квалификации педагогических работников, соц. поддержка работников, в том числе | 2021-2023 годы | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Областной бюджет | 31779,0 | 10593,0 | 10593,0 | 10593,0 |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 1.3.1 | Выплата за осуществление классного руководства | 2021-2023 годы | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Областной бюджет | 31779,0 | 10593,0 | 10593,0 | 10593,0 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация питания школьников, в том числе | 2021-2023 годы | Федеральный бюджет | 16264,0692 | 5767,172 | 5402,1386 | 5094,7586 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Областной бюджет | 10614,79 | 3542,0354 | 3589,7774 | 3482,9772 |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 9450,936 | 3299,823 | 3115,4638 | 3035,6519 |  |
| 2.1 | Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов (1 %) | 2021-2023 годы | Федеральный бюджет | 16264,0692 | 5767,172 | 5402,1386 | 5094,7586 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Областной бюджет | 1341.69 | 303,5354 | 534,2774 | 503,8772 |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 177,836 | 61,3203 | 59,9638 | 56,5519 |  |
| 2.2 | Обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов (50%) | 2021-2023 годы | Областной бюджет | 9273,1 | 3238,5 | 3055,5 | 2979,1 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет | 9273,1 | 3238,5 | 3055,5 | 2979,1 |  |
| 3. | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | 2021-2023 годы | Областной бюджет | 380,7 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 3.1 | Организация лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных организациях | 2021-2023 годы | Областной бюджет |  |  |  |  | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет | 2619,3 | 873,1 | 873,1 | 873,1 |  |
| 3.2 | Обеспечение учащихся образовательных организаций путевками в загородные лагеря | 2021-2023 годы | Областной бюджет | 380,7 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Районный бюджет | 380,7 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |  |
|  | Всего: | 2021-2023 годы | Федеральный бюджет | 16264,07 | 5767,17 | 5402,14 | 5094,76 | Отдел образования администрации Болховского района, образовательные учреждения |
|  |  |  | Областной бюджет | 303073,4 | 102164,64 | 101600,78 | 99307,98 |  |
|  |  |  | Районный бюджет | 20108,13 | 8095,22 | 6046,36 | 5966,55 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 339445,6 | 116027,03 | 113049,28 | 110369,29 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Болховском районе Орловской области

на 2021-2023 годы

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Болховского района |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты |  |
| Цель подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения Болховского района в доступных и качественных услугах дошкольного образования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. 2. Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Увеличение охвата детей всеми формами дошкольного образования (2023 год- 100%) Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия в соответствии с федеральными государственными требованиями (2023 год – 100%). Увеличение доли педагогических работников системы дошкольного образования, аттестованных на квалификационную категорию (2023 год-100%) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы предусмотрено за счет средств районного бюджета- 15 034,1 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 533,5 руб. 2022 год – 15 034,1 руб. 2023 год - 33,5 руб. |

1.	Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Развитие системы дошкольного образования в Болховском районе направлена на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе.

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации.

Дошкольный период является решающим для всего последующего развития человека, что определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. Для современного российского общества доступность дошкольного образования выступает показателем социальной стабильности общественного развития, определяющим уровень его социально-экономического развития. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение выступает важным фактором при планировании рождения детей.

Доступность дошкольного образования в районе осуществляется как за счет функционирования традиционных детских садов, так и за счет развития вариативных форм дошкольного образования.

На начало 2021 года в Болховском районе функционируют 4 дошкольных образовательных учреждения, 8 дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений. Охват детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет 80% от потребностей родителей.

Созданы организационно-правовые и финансовые условия для развития вариативных форм дошкольного образования.

В течение ряда лет ведется поиск внутренних резервов развития сети. Благодаря этой работе в 1 дошкольном образовательном учреждении и 1 дошкольной группе открыты консультативные пункты для оказания педагогической помощи родителям, всесторонней поддержки в деле воспитания и развития личности детей, не посещающих дошкольные учреждения. К 2023 году планируется открытие консультативных пунктов на базе трёх детских садов (МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №2», «Детский сад №4».

В целях повышения доступности дошкольного образования и обеспечения потребностей семей в услугах дошкольного образования в районе осуществляется возврат и реконструкция объектов образования, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на тех территориях, где они когда-то были закрыты. Таким образом, в 2021 году планируется возврат и реконструкция здания, которое принадлежало МБДОУ «Детский сад №1» г. Болхова (35 мест). Зданию требуется капитальный ремонт.

Вместе с тем расширение сети дошкольных образовательных учреждениях – это только частичное решение проблемы. Чтобы дети получали полноценное дошкольное образование и воспитание, требуется обеспечение надлежащих условий функционирования детских садов.

В рамках модернизации муниципальных систем дошкольного образования разрабатываются и внедряются инновационные подходы к организации образовательного процесса. Ежегодно проводятся конкурсы «Лучшее дошкольное образовательное учреждение», «Воспитатель года».

Вместе с тем, в области дошкольного образования остается ряд нерешенных проблем, которые требуют решения:

- недостаточные условия для доступного получения услуг дошкольного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- недостаточный уровень развития современных моделей организации дошкольного образования, обеспечивающих качественную педагогическую помощь родителям (законным представителям), полноценное развитие дошкольников, гибкий учет потребностей каждой семьи;

- переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров системы дошкольного образования.

Для решения указанных проблем классическая форма детского сада, даже при доминирующих позициях, не может быть единственной. Для обеспечения доступности дошкольного образования его модель должна развиваться по нескольким направлениям.

Параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования необходимо активнее развивать новые модели: дошкольные группы на базе школ, вариативные формы дошкольного образования.

С целью достижения к 2023 году 100 процентов доступности дошкольного образования от года до семи лет необходимо предусмотреть расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе, создание вариативных организационных форм дошкольного образования.

Необходимо создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь, для семей с детьми раннего возраста.

Требуют решения проблемы кадрового обеспечения дошкольных образовательных учреждений, обусловленные недостаточным уровнем квалификации воспитателей. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях осуществляют 73 педагогических работника, из них аттестованы на высшую квалификационную категорию 28 (38 %), на первую – 43 (59%), на соответствие занимаемой должности - 2 человека (3%).

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, которая определяет основные направления и общие подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольного образования и воспитания на территории Болховского района на период 2021-2023 годов. Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития дошкольного образования района.

2.Приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основными приоритетами районной политики в сфере реализации подпрограммы на период до 2023 года, являются:

создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе;

создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования, в том числе создание системы поддержки детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного образования детей с учетом социально- культурных и этнокультурных особенностей;

реализация федеральных государственных требований и создание условий для реализации основной общеобразовательной программы в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы- удовлетворение потребностей населения Болховского района в доступных и качественных услугах дошкольного образования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка;

-создание условий для повышения эффективности и качества системы дошкольного образования.

Срок реализации подпрограммы: 2021- 2023 годы, в один этап.

3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Достижение запланированных результатов характеризуется целевыми индикаторами:

Сохранение показателей охвата детей всеми формами дошкольного образования (2023 год- 100%);

увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия в соответствии с федеральными государственными требованиями (2023 год – 100%);

увеличение доли педагогических работников системы дошкольного образования, аттестованных на квалификационную категорию (2023 год- 100%).

Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих результатов.

К 2023 году потребность населения в услугах дошкольных образовательных учреждений будет удовлетворена в полном объеме за счет возврата бывшего здания дошкольного учреждения, развития вариативных форм дошкольного образования.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях района образовательные программы и условия их реализации будут соответствовать федеральным государственным требованиям к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, что обусловит повышение качества услуг дошкольного образования.

Проведение системных мероприятий по развитию инновационного потенциала педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений, а так же меры по повышению заработной платы воспитателей, повысят эффективность функционирования   системы   дошкольного образования. В результате системной работы повысится уровень профессиональной компетентности педагогических кадров.

В результате реализации подпрограммы будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе.

Перечень и сведения о целевых индикаторах подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложении №1.

4.Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы.

Система мероприятий подпрограммы охватывает реализацию вышеуказанных задач.

Решению задачи «обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования» способствуют основные мероприятия:

Капитальный ремонт здания бывшего детского сада;

проведение косметического ремонта в зданиях муниципальных образовательных учреждений с целью открытия групп полного дня.

Решению задачи «создание условий для повышения эффективности и качества системы дошкольного образования» способствуют основные мероприятия:

развитие вариативных форм дошкольного образования;

участие в мероприятиях дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников, воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

повышение квалификации педагогических и руководящих кадров дошкольных образовательных учреждений.

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении №2.

5.Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в пределах расходов, выделенных администрацией района на исполнение действующих обязательств.

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета района.

Объёмы финансирования подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета -15034,1 тыс. руб.

В процессе реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы представлена в приложении №3.

6. Механизмы реализации подпрограммы.

Реализацию подпрограммы обеспечивает отдел образования администрации Болховского района.

Отдел образования администрации Болховского района:

•	Организует реализацию подпрограммы;

•	Обеспечивает	целевое	и	эффективное	использование	средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

•	Несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;

•	Готовит проекты постановлений администрации района;

•	Осуществляет	научно-методическое	сопровождение	реализации мероприятий подпрограммы;

•	Проводит	мониторинг	результатов	реализации	мероприятий подпрограммы;

•	Вносит предложения и замечания о ходе реализации подпрограммы.

Приложение №1

к подпрограмме Болховского района

«Развитие дошкольного образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) и их значений подпрограммы

«Развитие дошкольного образования»

| Цели, задачи | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Исходные показатели Базового года (2020г.) | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель: Удовлетворение потребностей населения Болховского района в доступных и качественных услугах дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. | Увеличение охвата детей всеми формами дошкольного образования. | % | 98 | 1 | 1 | 100 |
| Задача 2. Создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования. | Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия в соответствии с федеральными государственными требованиями. | % | 80 | 10 | 10 | 100 |
|  | Увеличение доли педагогических работников системы дошкольного образования, аттестованных на квалификационную категорию. | % | 97 | 2 | 1 | 100 |

Приложение №2

к подпрограмме Болховского района

«Развитие дошкольного образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Развитие системы дошкольного образования»

| № п/ п | Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  | Сроки выпол нения | Основные целевые индикаторы |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  | Наименование | Ед.изм. | Целевое значени е(последний год реализации подпрограммы) |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания детского сада №1, переданного в муниципальное имущественное управление. | Районный бюджет | 500,0 | 15000,6 | 0 | 2021-2022 | Количество зданий детского сада №1, переданного в муниципальное имущественное управление. | Ед. | 1 | Отдел образования администрации Болховского района. |
| 2. | Развитие вариативных форм дошкольного образования (открытие групп кратковреме нного пребывания, консульта тивных пунктов | Районный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2021-2023 | Увеличение доли ОУ, реализу ющих разви тие вариа тивных форм ДО | % | 100 | Отдел образования администрации Болховского района. |
| 3. | Проведение смотров- конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2021-2023 | Количество смотров-конкурсов | Ед. | ежегодно | Отдел образования администрации Болховского района. |
| 4. | Проведение смотров-конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | Районный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2021-2023 | Доля учреждений, участвующих в конкурсе | % | 100 | Отдел образования администрации Болховского района. |
| 5. | Проведение смотров- конкурсов среди воспитан ников дошколь | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2021-2023 | Увеличение доли учреждений, участвующих в конкурсах | % | 100 | Отдел образования администрации Болховского района. |
| 6. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров дошколь ных образова тельных учреждений | Районный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2021-2023 | Доля педагог ических и руко водя щих кад ров ДОУ | % | 100 | Отдел образования администрации Болховского района, ДОУ |

Приложение №3

к подпрограмме Болховского района

«Развитие дошкольного образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы

«Развитие дошкольного образования»

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб., в т. ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные средства |
| Подпрограмма | «Развитие дошкольного образования» | Отдел образования администрации Болховского района | 2021 | 533,5 | 0,0 | 0,0 | 533,5 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 | 15034,1 | 0,0 | 0,0 | 15034,1 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |