|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к приказу Отдела образования  администрации Болховского района  Орловской области  от 26 апреля 2024 г. № 148 |

Муниципальный план-график («дорожная карта») по введению, реализации, научно-методическому сопровождению федерального проекта   
«Школа Минпросвещения России» на территории Орловской области   
на 2024 годы

Цель**:** создание условий и предпосылок для создания единого образовательного пространства региона на основе критериального подхода, определённого в Концепции «Школа Минпросвещения России» на территории Болховского района .

Задачи:

1. Формирование управленческих механизмов по введению, реализации и научно-методическому сопровождению федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Болховского района Орловской области;

2. Закрепление триединства ответственности за реализацию проекта   
на уровнях региональном – муниципальном – учрежденческом.

Показатели исполнения регионального – плана «дорожной карты»   
по введению, реализации, научно-методическому сопровождению федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Болховского района Орловской области на 2023 и 2024 годы:

1. Показатель вовлеченности: 100 % общеобразовательных организаций региона прошли самодиагностику на соответствие статусу проекта «Школа Минпросвещения России» на 1 июля 2024 года.
2. Показатель качества: отсутствие в районе общеобразовательных организаций со статусом «ниже базового» по показателям проекта на 1 декабря 2024 года.

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организация внедрения проекта** | | | | |
|  | Изучение федеральных нормативных актов и информационных материалов по внедрению федерального проекта «Школа Минпросвещения России» | 2024 гг.  По мере поступления информации | Отдел образования, ОО | Изучены федеральные нормативные акты и информационные материалы по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | Участие в консультационных семинарах для общеобразовательных организаций по прохождению процедуры самодиагностики с использованием возможностей цифрового конструктора | По графику | Отдел образования, ОО | Определены общие подходы  к прохождению процедуры самодиагностики |
|  | Проведение процедуры повторной самодиагностики для общеобразовательных организаций, прошедших процедуру первичной самодиагностики в 2023 году | ноябрь  2024 года | Отдел образования, ОО | Получение сравнительных данных |
|  | Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций в автоматизированном сервисе | Март – Май 2024  Сентябрь – Ноябрь 2024 | ОО | 100 % общеобразовательных организаций прошли самодиагностику в автоматизированном сервисе. Сформирована база данных.  Получение сравнительных данных |
|  | Всероссийская конференция «Школа Минпросвещения» | Ноябрь 2024 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»,  Департамент образования Орловской области  БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Итоги работы за 2024 год, планирование на следующие годы |
|  | Формирование «Наставнической лиги» Проекта | Июнь – Сентябрь 2024 | ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»,  Департамент образования Орловской области | Сформирована «Наставническая лига» проекта – 1000 школ.  Размещение перечня лиги на сайте проекта, проведение тренинга в онлайн-формате для участников лиги. |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | | |
|  | Формирование кадрового резерва управленцев в системе образования Болховского района | Август 2024 гг. | Отдел образовании | Кадровый резерв управленцев сформирован |
|  | Участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Лидеры образования», «Молодой управленец», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Флагманы образования» и др. | 2024 гг. | ОО | Рост мотивации молодых педагогов, руководителей образовательных организаций к профессиональному росту, трансляция профессионального опыта молодых педагогов |
| **I I** **I . Методическое сопровождение** | | | | |
|  | Просмотр семинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» (<https://apkpro.ru/proekty/shkola-minprosveshcheniya-rossii/>) | 2024 гг. | Отдел образования, ОО | Тиражирование опыта работы школьных команд из других регионов |
|  | Обучение по программе переподготовки «Менеджмент в образовании» кандидатов  на должность руководителя общеобразовательной организации | 2024 гг. | Отдел образования | Руководители и кандидаты на должность руководителя общеобразовательной организации обучены по программе переподготовки «Менеджмент  в образовании» |
|  | Организация деятельности ШМО, РУМО | В течение 2023–2024 гг.,  в соответствии  с планом  работы секции и направлений РУМО | Отдел образования, ОО | Созданы площадки для распространения передового педагогического опыта, для повышения профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций, для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс  профессионального общения каждого учителя |
|  | Направление участников на олимпиаду «Управленческое пятиборье» | Октябрь – Ноябрь 2024 | Отдел образования, ОО | Развитие управленческих компетенций школьных и муниципальных управленческих команд, повышение их вовлеченности в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» |
| **IV. Организационно-управленческие мероприятия муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования** | | | | |
|  | Контроль за процедурой самодиагностики общеобразовательных организаций на территории МОУО, в том числе повторной | 2024 | Отдел образования | Все ОО муниципального образования прошли процедуру самодиагностики, в том числе повторную |
|  | Разработка общеобразовательными организациями программ развития в цифровом конструкторе программ развития общеобразовательных организаций, загрузка утвержденных программ развития в цифровой конструктор программ развития | 2024 | Отдел образования, ОО | Разработаны и загружены утвержденные программы развития в цифровой конструктор программ развития |
|  | Участие в мониторинге качества реализации плана-графика («дорожной карты») всеми ОО на территории МОУО | 2024 гг.,  Ноябрь | Отдел образования, ОО | Проведен анализ ожидаемых результатов проекта, оценка полноты и своевременности реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», эффективность реализации «дорожной карты» МОУО |