Приложение 2 к приказу Отдела образования администрации Болховского района Орловской области от 26 апреля 2024 года № 148

Приложение 3 к приказу Отдела образования администрации Болховского района Орловской области

Примерный план-график («дорожная карта») внедрения проекта

«Школа Минпросвещения России» на уровне общеобразовательной организации

Цель (сформулировать с учетом специфики ОО)

Задачи (сформулировать с учетом специфики ОО)

Условия ОО (наличие условий: кадровых, материально-технических, финансовых, информационных, методических и др.)

Результаты (сформулировать с учетом дефицитных направлений)

Сроки реализации: 2024 г.

|  |  | ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| 1. |  | Актуализация «дорожной карты» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на уровне ОО (с учетом изменений в критерии и показатели по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта в зависимости от реализуемых общеобразовательной организацией программ общего образования, наличия либо отсутствия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов согласно приложению 4 к Приказу Департамента образования) |  | Май – июнь 2024 г. |  | Управленческая команда ОО |  | Актуализирована «дорожная карта» ОО |
| 2. |  | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» с использованием цифрового конструктора (один из 21 варианта самодиагностики в зависимости от реализуемых общеобразовательной организацией программ общего образования, наличия либо отсутствия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов согласно приложению 4 к Приказу Департамента образования) |  | До 1 июня 2024 г. |  | Администрация ОО |  | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 3. |  | Организация информационного сопровождения внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» через сайт ОО |  | Весь период реализации проекта |  | Руководитель ОО, системный администратор сайта |  | Создана вкладка на сайте ОО и постоянно обновляется |
| 4. |  | Проведение самоанализа по итогам самодиагностики, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению |  | До 1 сентября 2024 г. |  | Администрация ОО, Управленческая команда ОО |  | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 5. |  | На основе результатов самодиагностики (с учетом выявленных дефицитов) создание программ развития ОО с использованием возможностей цифрового конструктора |  | Август – ноябрь 2024 года |  | Управленческая команда ОО |  | Разработана программа развития ОО |
| СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ВОСПИТАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕФЛЕКСИВНЫЙ БЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |  |
| 1. | Проведение процедуры повторной самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |  | Май, ноябрь 2024 года |  | Управленческая команда школы |  | Проанализированы результаты самодиагностики, сделаны выводы, разработаны рекомендации по выходу на новый уровень |  |
| 2. | Проведение мониторинга качества реализации «дорожной карты» ОО |  | Ноябрь 2024 г. |  | Управленческая команда школы |  | Проведен анализ ожидаемых результатов проекта, оценка полноты и своевременности реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», эффективность реализации «дорожной карты» |  |
| 3. | Выявление проблемных зон, подготовка проекта «дорожной карты» ОО на 2025 год |  | Ноябрь, Декабрь 2024 г. |  | Управленческая команда школы |  | Разработана «дорожная карта» на новый период |  |